炼化公司2026年防腐保温施工

招标技术文件

时间：2025年10月10

甲方：延安炼油厂、永坪炼油厂、榆林炼油厂、延安石油化工厂、油田气化工科技公司

乙方：投标方

总则：

1、炼化公司延安炼油厂、延安石油化工厂、永坪炼油厂、榆林炼油厂、油田气化工科技公司是否实施装置大修将根据生产装置实际运行情况确定，本次招标是为装置检修确定施工单位。

2、乙方应充分考虑炼油化工生产装置大修时间短、任务重以及抢修的突发性，应具备随时能够根据检修单位检修任务安排及时组织人力、工机具完成检修任务的能力。要求乙方在标书中对满足甲方生产抢修任务在组织能力、人员工机具配备等方面进行描述。

3、附件中的计划为可能实施的大修或消缺检修项目,甲方不承诺对所列招标计划安排实施检修。

4、检修结算标准依据按照《炼化公司2026年度装置检修工程结算标准》执行。

5、甲方在开标前不再组织到现场进行踏勘及技术工作对接。

一、项目概况

项目内容：炼化公司延安炼油厂、永坪炼油厂、榆林炼油厂、延安石油化工厂、油田气化工科技公司2026年全部检、维修防腐保温项目施工。

项目现场分别为：榆林市靖边县榆林炼油厂，延安市延安炼油厂、永坪炼油厂、延安石油化工厂、油田气科技公司界区内。

二、检修项目承包方式及期限：

1、承包方式：包工不包料，防腐保温项目施工中所需脚手架由投标方自负。

2、2026年防腐保温施工所需主材、部分辅材由发标方提供，下列辅材由投标方提供：石棉绳、铁丝网、玻璃丝布、油毡、玻纤布铝箔胶带、铝箔布、铝箔胶带以及喷砂除锈用石英砂、河沙等。投标方自供材料，结算时材料价格按陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司2026年防腐保温材料定价标准执行(在2026年材料未定价之前按2025年价格执行)。若有装置区域内划线、喷字等施工内容，价格按炼化认价执行。

3、防腐保温施工使用消耗品、施工用具：如：铆钉、螺丝、钻头、砂轮片、油漆刷、手电钻、架板、钢管、管扣、配电箱、电线等投标方自备。

4、期限：在合同签订时根据各厂实际情况约定。

三、结算与支付

1.按照《炼化公司2026年度装置检修工程结算标准》有关规定执行。本次检修的最终工作量以甲方确认的工程量签证单为准，在结算过程中要做材料平衡。经甲方财务资产部审查、炼化公司造价管理部、审计部审计，并依据审计结果进行最终结算。最终工程价以审计结果为准，施工所用水、电费按定额分析结果扣回。

2、检维修项目签证应在验收后15个工作日内办理完成并将所有结算资料报送至区域造价办，签证办理不及时，每延迟一天扣减工程总造价的0.1%；结算资料送审不及时，每延迟一天扣减工程总造价的0.1%；结算报至造价部门后，施工方需在10个工作日内前来对接工作，于25日内完成结算编制工作并签字确认，每延迟一天扣减工程总造价的0.1%。

3、价款支付：见合同

四、施工单位资质要求及施工范围

炼化公司（发标方）防腐保温施工范围为：装置检维修项目（设备、管线、钢结构等）及后勤服务单位设备管线防腐保温工程，不含项目建设。

投标单位资质要求：防水防腐保温专业壹级资质，具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格，营业执照（三证合一）、开户行许可证合法有效，必须有效的安全生产许可证，投标人须具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，脚手架搭设作业人员具有架子工证、高空作业人员具有高空作业证，本项目不接受联合体投标。

五、发标方权利与义务

1、提供具备施工条件的施工场地，协助投标方办理需由发标方负责办理的各种票据；

2、开工前，具备接通施工现场水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路条件；

3、组织有关单位对投标方提供的施工图、施工图预算等技术资料进行审定，出具审查意见书；

4、派驻现场施工代表，负责对项目进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，负责办理现场签证和解决施工中应由发标方解决的问题。发标方施工代表在检查中发现投标方有违反操作规程或不符合质量标准行为的，有权制止或要求投标方返工和进行相应处罚；

5、及时组织竣工验收，做好预验收和成品防护工作；

6、施工过程中，因不可抗力或发标方原因造成停工或不能继续施工时，工期顺延，由发标方负责办理延期手续。

六、投标方权利和义务

1、负责施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工，费用由投标方承担。在投标前已勘察或熟知发标方现场情况。

2、参加图纸会审、编制施工组织设计或施工方案，做好各项施工准备工作，并按期做出施工进度计划统筹图；

3、投标方根据施工图和有关项目计划内容编制施工项目预算、编写施工方案并按要求进行审批后方可进行施工。

4、及时向发标方提出开工报告、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供项目工程质量事故报告及材料、设备供应计划和缺口物资情况；

5、严格按照施工图与施工规范进行施工，确保施工质量，并按合同约定的时间如期完工和交付；

6、投标方负责已完工的房屋、构筑物和安装的设备在交工前的管理和维护，即负责成品保护工作；

7、按照发标方有关规定提供竣工验收技术资料及图纸，参加竣工验收，经发标方验收合格后 5日内编制并向发标方提交项目结算书及竣工验收技术资料和图纸，否则发标方不予结算。

8、未经发标方书面同意，投标方不得将其承揽的检修项目的部分或全部转包或分包，否则扣除履约金，没有履约金的情况扣除结算价款的10%的违约金，并由投标方承担发生的费用和损失。发标方可以单方决定解除合作。

9、投标方必须根据发标方防腐保温申请内容进行施工，不得私自加大作业量，私自加大作业量内容发标方有权不予办理签证，产生费用由投标方承担。

10、投标方应严格按照技术规范要求内容、程序施工，在施工过程中杜绝材料浪费、杜绝偷工减料，发现以上现象按各单位相关防腐保温制度规定内容进行考核。施工过程中必须保证现场干净、整洁。

11、投标方在施工过程中应安排专人监护管理，作业人员必须具备相应作业资格持证上岗，由于违章或其它原因造成人身伤害事故发标方不承担任何责任。

12、投标方配备人员必须能满足发标方生产需要、按照投标文件约定各负责人协调管理，做到随叫随到，能及时完成投标方下达的工作任务。

13、投标方在施工过程中必须节约使用防腐保温材料，如发现有意浪费现象，按原材料价格2倍进行赔偿，并责令立即加强整顿管理 。

14、当月签证当月完成，按季度进行挂账，如果不按时挂账，造成的后果自负。

七、材料与设备的供应

1、发标方供应材料设备

发标方应按合同约定的时间、数量、质量、规格提供原材料。投标方对发标方提供的原材料应按合同约定及时检验，认为有问题的，应立即书面通知发标方调换。投标方在收到发标方提供材料后的 5日内未通知发标方的，视为发标方提供的材料合格。

2、投标方应当依照合同约定选用原材料，并接受发标方检验。

八、安全施工及其他要求

1、承包方进入施工现场前需按发包方要求办理安全承诺书或安全施工合同，现场作业人员需通过发包方安全教育培训并通过相关考试方可参与现场作业。

2、承包方在施工过程中要求统一着装、佩戴合格安全防护用品。

3、承包方负责施工现场的清理工作，在施工过程中造成环境污染，后果及责任由承包方自负；

4、承包方应严格遵守发包方制定的有关安全保卫工作的规定，违反规定的，应按规定承担相应责任；施工过程中，如非因发包方原因导致发生安全事故或者造成双方工作人员人身财产损失的，由承包方承担全部赔偿责任。

5、承包方安装保温不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新安装；经重新安装后仍不符合约定的，发包方有权解除合同。由此造成发包方损失的，应当由承包方赔偿全部损失。

6、本项目质保期为两年，在质保期内发生的质量问题，承包方应在接到发包发电话通知4小时内到现场进行无偿返修。承包方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还，由此造成发包方损失的，应当由承包方赔偿全部损失。

九、质量标准及验收

1、质量标准：

《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程》SH/T 3606-2011；

《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272-2008 ；

《设备及管道保温效果的测试与评估》GB/T 8174-2008；

《石油化工隔热工程施工工艺标准》SH/T 3522-2003；

《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126-2008

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T50726-2023）

等标准。

2、质量保证期：本项目的质量保证期限为24个月，质保期从双方在项目竣工验收书上签字盖章之日起计算。分单项验收的检修项目，按单项分别计算质保期。

3、验收条款：《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HG/T20229-2017）；

《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》SH/T 3548-2011；

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T 3022-2011；

《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》SH/T3043-2014等标准。

验收方法：参照防腐保温验收标准组织车间及相关部门联合验收

验收时间约定: 投标方应当于竣工之日前3日内向发标方提请验收，发标方应在投标方提交竣工验收报告等全部相关验收材料后当日内进行验收。验收中认为有问题的应在1 日内书面通知投标方。投标方应在收到通知后 2 日内答复，逾期未答复的以发标方验收结果为准。

经验收合格，双方负责人及有关单位负责人在验收书上签字盖章。验收不合格的，投标方应在发标方限定的期限内进行返工，费用由投标方承担。

十、违约责任

1、投标方未能按期完工的，每逾期一天应按合同总价款的1%向发标方支付违约金；工程款不足以支付发标方损失的，投标方应当予以补足。逾期超过7日的，投标方除承担上述违约责任外，发标方还有权单方解除合同。

2、投标方检修的装置不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新修理，工期不予顺延；经重新修理、重作或调换后仍不符合约定的，应按合同结算价款的10-30%向发标方方支付违约金，发标方有权解除合同。由此造成发标方损失的，应当由投标方赔偿全部损失。

3、在质保期内发生的质量问题，投标方需在接到发标方通知 1日内按照发标方要求进行无偿返修。投标方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还，由此造成发标方损失的，应当由投标方赔偿全部损失。

4、投标方不按规定日期办理竣工验收手续的，每逾期一天应按合同总价款的1%向发标方支付违约金。

5、未经发标方书面同意，将发标方提供的技术资料信息予以留存、转让、复制、传播或向第三方披露的，投标方应按合同总价款的5%支付违约金，并赔偿由此给发标方造成的损失。

6、未经发标方书面同意，投标方擅自将其承揽的检修项目部分或全部转包或分包给第三人的，应向发标方支付合同总价款10%的违约金，并承担由此给发标方造成的一切损失；扣除投标方的履约金，并由投标方应承担一切发生的费用和损失。

十一、附件内的检修计划仅为可能实施项目。具体实施项目以甲方工作安排为准。