施工方案编制与技术交底 题库

所属阶段：技师段(L4→L5)　｜　课程编码：G0101　｜　难度定位：以“难”为主，侧重方案编制、交底与变更管理

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：中）下列哪项不属于施工方案的编制依据？

A. 施工图设计文件与合同要求

B. 国家及行业技术标准规范

C. 现场踏勘与施工条件调查结果

D. 作业人员的个人操作习惯

答案：D

解析：方案依据客观文件与条件，不能以个人习惯为依据。

2.（难度：中）施工方案中的“施工部署”主要明确的是？

A. 施工顺序、流水段划分与资源配置

B. 材料品牌名称

C. 办公用品采购

D. 员工餐补标准

答案：A

解析：施工部署解决“先做什么、在哪做、用什么做”的组织问题。

3.（难度：难）对于危险性较大的分部分项工程，正确做法是？

A. 单独编制专项施工方案并按规定完成审批（必要时论证）

B. 在班前会上口头交代即可

C. 由作业班组自行决定做法

D. 无需交底直接施工

答案：A

解析：危大工程必须专项方案 + 审批流程，属强制性管理要求。

4.（难度：中）技术交底的核心目的是？

A. 使作业人员明确工艺要求、质量标准与安全注意事项

B. 完成签字手续以备检查

C. 替代施工方案的作用

D. 记录施工进度

答案：A

解析：交底是方案落地的手段，核心是让人听懂、会做、做对。

5.（难度：中）技术交底一般应在什么时间进行？

A. 每道工序作业前进行，并坚持分级交底

B. 工程完工后统一补做

C. 整个工程只做一次

D. 只对管理人员交底即可

答案：A

解析：交底须前置且分级：技术负责人→班组长→作业人员。

6.（难度：难）施工方案中的“质量控制点”应明确哪些要素？

A. 检验项目、质量标准、检验频次与责任人

B. 只写标准不写责任人

C. 仅列材料清单

D. 仅列工期节点

答案：A

解析：缺任一要素的控制点都无法闭环，尤其是责任人与频次。

7.（难度：中）技术交底记录的正确做法是？

A. 交底人与被交底人签字确认，并及时归档

B. 口头说明即可

C. 事后集中补签

D. 无需留存

答案：A

解析：签字与归档是交底有效性的凭证，也是责任划分依据。

8.（难度：难）施工过程中因现场条件变化需调整施工方案时，应？

A. 履行设计/方案变更审批程序，并重新组织交底

B. 现场自行调整后继续施工

C. 无需告知监理单位

D. 先施工事后补办手续

答案：A

解析：擅自变更属重大管理违规，可能造成质量与安全责任无法界定。

9.（难度：难）编制施工进度计划时应重点考虑的因素是？

A. 工序逻辑关系、关键线路与资源配置

B. 仅天气情况

C. 仅人员数量

D. 仅材料价格

答案：A

解析：工序逻辑与关键线路决定总工期，资源决定能否落地。

10.（难度：中）施工方案中的 HSE 措施应至少包含？

A. 危险源识别、防护措施与应急处置方案

B. 仅罗列安全标语

C. 仅指定一名安全员

D. 仅购买工程保险

答案：A

解析：HSE 措施须覆盖识别—防护—应急的完整闭环。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）施工方案通常应包含下列哪些内容？

A. 编制依据与工程概况

B. 施工部署与进度计划

C. 施工工艺与质量控制措施

D. 安全与环保（HSE）措施

答案：A,B,C,D

解析：四项均为施工方案的必备组成部分。

2.（难度：中）技术交底的内容应包括？

A. 工艺流程与操作要点

B. 质量标准与检验方法

C. 安全风险与防护措施

D. 材料采购价格

答案：A,B,C

解析：材料价格属商务信息，不属于技术交底内容。

3.（难度：难）下列属于需编制专项方案的危险性较大工程有？

A. 高处作业

B. 受限空间作业

C. 大型脚手架搭设与拆除

D. 日常工具清点

答案：A,B,C

解析：工具清点属日常管理，不构成危大工程。

4.（难度：中）施工方案编制前的准备工作包括？

A. 熟悉施工图与设计文件

B. 现场踏勘与施工条件调查

C. 收集并确认适用标准规范

D. 先开工再补方案

答案：A,B,C

解析：无方案先施工属违规，不能作为准备工作。

5.（难度：难）确保技术交底有效落实的措施有？

A. 分级交底并签字确认

B. 交底内容具体、可操作

C. 现场跟踪检查执行情况

D. 仅将文件发到班组微信群

答案：A,B,C

解析：仅发文件无法确认是否理解与执行，不构成有效交底。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：中）技术交底应在每道工序作业前进行并留存签字记录。

答案：对

解析：工序前交底 + 签字留痕是基本要求。

2.（难度：难）施工方案可以不进行现场踏勘，直接照图编制。

答案：错

解析：现场条件直接影响工艺与安全措施，必须踏勘。

3.（难度：难）危险性较大的分部分项工程应编制专项方案并按程序审批，必要时组织专家论证。

答案：对

解析：这是强制性管理要求。

4.（难度：难）交底记录签字归档后，无需再跟踪现场执行情况。

答案：错

解析：交底效果必须通过现场检查验证。

5.（难度：难）施工方案发生变更时应履行审批手续并重新交底。

答案：对

解析：变更管理是方案有效性的保障。

6.（难度：中）质量控制点应明确检验项目、标准、频次与责任人。

答案：对

解析：四要素齐备才能实现闭环控制。

7.（难度：难）施工进度计划只需考虑天气因素即可。

答案：错

解析：工序逻辑、关键线路与资源才是决定性因素。

8.（难度：中）HSE 措施应包括危险源识别与应急处置方案。

答案：对

解析：HSE 措施须覆盖识别与应急。

9.（难度：难）技术交底可以由班组口头进行，无需形成书面记录。

答案：错

解析：无书面签字记录则无法追溯，属管理缺陷。

10.（难度：中）关键线路上的工序延误将直接影响工程总工期。

答案：对

解析：关键线路无机动时间，延误即导致总工期顺延。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：难）简述施工方案的编制依据与主要内容。

参考答案：编制依据：施工图设计文件与技术要求、施工合同与工期要求、国家及行业技术标准规范、现场踏勘与施工条件调查结果、企业技术力量与装备条件、类似工程经验。主要内容：编制依据与工程概况、施工部署与组织机构、施工进度计划与资源计划、主要施工工艺与技术措施、质量控制措施与质量目标、HSE 与文明施工措施、成品保护与环境保护措施、应急处置预案、附表附图（平面布置、流程图等）。

2.（难度：难）技术交底应如何分级实施？实施要点有哪些？

参考答案：分级实施：①技术负责人（或方案编制人）向项目管理人员、专业工长交底；②工长（班组长）向作业班组交底；③班组长向具体作业人员交底（班前会）。实施要点：交底必须前置（作业前）、内容具体可操作（工艺参数、质量标准、检验方法、安全要点）、图文结合便于理解、逐级签字确认、交底后跟踪检查执行情况；工序变更或人员更换后应重新交底，并留存记录归档。

3.（难度：难）危险性较大工程的专项方案编制与审批有哪些要求？

参考答案：①在施工前由具备相应能力的工程技术人员编制专项方案；②内容应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相关图纸；③由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并报监理单位总监理工程师审查签字；④对超过一定规模的危险性较大工程，应组织专家论证并按论证意见修改完善后再实施；⑤实施前进行专项交底，实施中安排专人监督，方案变更须重新履行审批程序。

4.（难度：难）施工方案中质量控制点应如何设置？

参考答案：设置方法：①依据设计文件与标准，识别影响质量的关键工序与关键参数；②对每道关键工序明确检验项目、质量标准（允许偏差）、检验方法、检验频次与责任人；③区分停工待检点（H 点，必须经监理确认后放行）与见证点（W 点）；④设置首件（首段）验收、隐蔽工程验收与工序交接检查点；⑤形成质量控制点清单纳入方案，并在交底中明确告知作业人员，检验结果记录归档。

5.（难度：难）施工方案变更管理有哪些要求？

参考答案：①任何变更须由提出方书面说明变更原因与影响；②经技术负责人、项目技术部门审核，涉及设计内容的须经设计单位确认并办理设计变更手续；③涉及安全与重大质量的变更须报监理（必要时报业主）审批；④变更批准后及时更新方案版本，回收作废版本并重新组织交底；⑤变更实施后进行效果验证并记录归档；严禁口头变更、先施工后补手续。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：难）某工程因未进行技术交底即开始涂装施工，导致涂层体系用错、整体返工。请从管理角度分析原因并提出整改措施。

参考答案：管理原因：①项目未建立工序前交底制度或制度形同虚设；②技术人员未在作业前下达交底，班组按经验施工；③材料与工序管理脱节，未核对涂层体系；④缺少过程检查与首件验证环节；⑤责任划分不清，无签字留痕。整改措施：建立“交底—确认—施工—检查”闭环制度，明确每道工序交底责任人与签字要求；实行首件（首段）验收合格后再批量施工；加强材料进场与技术文件核对；对相关责任人进行考核并组织专项培训；完善资料归档与追溯机制。

2.（难度：难）工期紧张，项目经理要求“边施工边补编施工方案”，作为技术负责人你应如何应对？

参考答案：应对方式：①坚持方案先行是法定与规范要求，向项目经理说明无方案施工的法律风险（质量与安全事故责任、监理停工指令、验收受阻）；②对确实紧急的工序，可先编制“临时施工技术措施/作业指导书”并在交底后实施，同时同步组织完整方案编制与审批；③对危险性较大工程绝不妥协，必须先方案与专项交底；④将风险以书面形式提交并请项目经理签认，必要时上报公司技术部门；⑤加快方案编制进度、明确完成时间与责任人。

3.（难度：难）施工过程中发现设计图纸与现场实际情况不符（如管道标高、支架位置），应如何处理？

参考答案：处理流程：①立即停止相关部位施工并保护现场，做好影像与记录；②由技术人员核对图纸与实测数据，确认差异内容与影响范围；③书面向监理单位与设计单位提出设计变更/工程洽商申请，附现场照片与实测数据；④待设计单位出具变更文件、经监理（与业主）审批后，更新施工方案并重新交底；⑤按变更后文件施工并做好验收记录。严禁自行按“实际”施工，避免返工与责任风险。

4.（难度：难）某项高处作业专项方案未包含脚手架验收要求，导致脚手架使用中发生验收争议。请分析并提出完善建议。

参考答案：问题分析：方案缺项导致验收标准缺失，现场无据可依；脚手架搭设后未经检验即投入使用，存在坍塌坠落风险；监理与施工方对“是否合格”判断不一致引发争议。完善建议：在专项方案中明确脚手架搭设参数、材料规格、搭设与拆除顺序、验收项目（立杆间距、剪刀撑、连墙件、脚手板铺设、防护栏杆、安全网等）与验收责任人；实行搭设完成后联合验收挂牌制度（合格牌方可使用）；规定使用期间的定期检查与恶劣天气后复检要求；将验收记录纳入工程资料。

5.（难度：难）技术交底内容过于笼统（仅说“按规范施工”），作业人员操作出现明显偏差。请提出改进措施。

参考答案：改进措施：①交底内容具体化：明确工序步骤、工艺参数（温度、压力、膜厚、配比、间隔时间）、质量标准与允许偏差、检验方法；②采用图文结合、样板引路与现场演示方式，必要时组织实操培训；③实行分级交底并逐级签字，交底后由被交底人复述确认理解；④设置首件（首段）验收，以实物样板统一操作标准；⑤技术人员在关键工序旁站指导并跟踪检查执行情况；⑥对偏差及时纠正并纳入班组质量考核。